## Slide 1
基盤選定 比較検討
人員計画管理システム
AWS vs Microsoft Power Platform
コスト試算 ／ 機能比較 ／ 移植工数
2026年3月

## Slide 2
比較対象の概要
1 / 6
🟠 AWS 構成（現行アプリ）
ホスティング
AWS Amplify（Next.js 14）
データベース
Amazon RDS（PostgreSQL）
ORM
Prisma
認証
Amazon Cognito
環境変数管理
SSM Parameter Store
フロントエンド
React / TypeScript / SVGグラフ
🔵 Microsoft Power Platform
UI / アプリ
Power Apps（M365標準ライセンス込）
データ①
SharePoint Lists（無償・推奨）
データ②
Dataverse（要 Per User Plan）
ワークフロー
Power Automate（M365標準込）
レポート
Power BI（要別途ライセンス）
認証
Azure AD（M365連携・既存）

## Slide 3
コスト試算
2 / 6
※ 想定：ユーザー50名・社員1,000名規模・本番1環境 Power AppsはM365標準ライセンスに含まれるため追加費用なし
AWS 構成 月額コスト
AWS Amplify
ホスティング + CI/CD
¥700〜2,000
RDS PostgreSQL
db.t3.micro / Single-AZ / 20GB
¥2,200〜3,000
Amazon Cognito
〜50,000 MAU
無料
データ転送 ほか
社内利用レベル
¥300〜500
月額合計（概算）
¥3,200〜5,500
Power Platform 月額コスト（SharePoint Lists構成）
Power Apps
M365標準ライセンス込み
無料
SharePoint Lists
M365標準ライセンス込み
無料
Power Automate
M365標準ライセンス込み
無料
Power BI
グラフ分析が必要な場合（要検討）
¥0〜65,000
月額合計（概算）
¥0〜65,000
💡 Per User Plan が必要な場合は ¥1,200/人/月（50名なら＋¥60,000/月）
⚠️ Power BIはグラフ・分析画面の再現に必要な可能性が高い（後述）。Pro版：¥1,300/人/月 × 50名 = ¥65,000/月。分析画面を簡略化すれば不要にできる場合もある。

## Slide 4
初期構築コスト・期間
3 / 6
※ インフラ費用は両者とも初期¥0（従量課金 / M365込み）。以下はエンジニア工数の目安。
工程
AWS（Next.js）
Power Platform
（SharePoint Lists）
インフラ構築
Amplify + RDS + Cognito 設定
1〜2週間
SharePoint Lists スキーマ設計
2〜3日
認証・権限設定
Cognito ユーザープール + JWT
3〜5日
Azure AD グループ設定
1〜2日
データ移行
モックデータ → PostgreSQL
1〜2週間
モックデータ → SharePoint
3〜5日
UI / ロジック移植
現行アプリをAPI対応に改修
2〜4週間
Canvas App で全画面再作成
6〜12週間
グラフ・分析機能
現行SVGグラフをそのまま流用
追加工数なし ✅
Power BI連携または代替実装
2〜6週間 ⚠️
テスト・リリース
2〜3週間
2〜3週間
合計目安
約 2〜3ヶ月
約 3〜6ヶ月

## Slide 5
SharePoint Lists の実用性評価
4 / 6
コスト面では有力な選択肢。ただし本アプリ固有の課題がある。
機能・画面
SharePoint Lists で
工数
判定
部員一覧・メンバー管理
◎ Lists で問題なく管理できる
低
◎ 適合
異動計画 入力・修正
◎ Lists + Power Apps フォームで実装可
低〜中
◎ 適合
承認ワークフロー
◎ Power Automate の最も得意な領域
低
◎ 適合
月次人員計画（30ヶ月分）
○ 構造を工夫すれば可。2,000件超で委任制限
中
○ 要注意
スナップショット管理
○ Lists に保存は可能。比較ロジックが複雑
中〜高
○ 要検討
インタラクティブグラフ
△ Power Appsに標準SVGなし。Power BI必要
高
△ 要追加費用
差分分析・スライダー操作
✕ Power Apps の計算式だけでは再現困難
非常に高
✕ 困難
⚠️ 分析画面（グラフ・スライダー・差分計算）の再現には Power BI Pro が別途必要になる可能性が高い。分析機能を割り切って削除・簡略化できるなら SharePoint Lists は有力な選択肢。

## Slide 6
機能適合度比較
5 / 6
◎ 完全対応 ○ 対応（制限あり） △ 要追加実装・費用 ✕ 非対応
機能
AWS（現行アプリ）
Power Platform
（SharePoint Lists）
ロールベースのメニュー管理
◎ 実装済み
◎ Azure AD連携で実現
インタラクティブグラフ（SVG）
◎ カスタム実装済み
✕ 標準機能では再現不可
スナップショット・差分分析
◎ 実装済み
△ Power BI Pro 要追加
異動計画 承認ワークフロー
○ 要実装
◎ Power Automate 得意領域
バイネーム差分表示
◎ 実装済み
○ ギャラリーで実装可（工数大）
Excel 出力・外部連携
○ 要実装
◎ Power Automate 標準機能
既存 M365 環境との統合
△ 別途連携が必要
◎ シームレスに統合
オフライン対応
✕
○ 部分対応

## Slide 7
まとめ・推奨
6 / 6
観点
AWS（現行アプリ）
Power Platform
（SharePoint Lists）
月額ランニング
¥3,200〜5,500
¥0（分析機能省略時）
¥65,000〜（Power BI Pro込）
初期構築期間
2〜3ヶ月
3〜6ヶ月
分析グラフの再現
◎ そのまま使える
✕ 要 Power BI（追加費用）
承認ワークフロー
○ 要実装
◎ Power Automate 得意
M365 との親和性
△ 別途連携
◎ シームレス
保守・拡張性
○ 開発スキル要
○ Power Fx / Power Automate 要
✅ 推奨 A：AWS構成での運用
現行の分析グラフをそのまま活かせる。月額コストも低く、拡張性が高い。分析機能を重視するならこちら。
💡 推奨 B：Power Platform（条件付き）
分析画面を割り切って省略 or 簡略化できるなら追加費用ほぼ¥0。承認フローや既存M365との統合を優先する場合に有力。